## Cronograma PLURALL
CRONOGRAMA DE CODIFICACIÓN — PROYECTO PLURALL ¦ ⚠️ EN DESARROLLO (45% avance)
SENA — Tecnólogo ADSO ¦ Proyecto Formativo
Proyecto: | PLURALL — Sistema de Información para Gestión de Créditos
Integrantes: | Camila Avila ¦ Juan Cetina ¦ Juan Maurello ¦ Jeferson Lugo ¦ Wilder Feo
Instructor: | Jefry González — SENA ADSO
Período Sprint: | 22 de marzo de 2025 → 11 de julio de 2025 (16 semanas)
Stack tecnológico: | Next.js 16 (App Router) + Supabase (PostgreSQL) + Tailwind CSS
Integraciones: | Wompi (pagos) ¦ Resend (emails) ¦ Upstash Redis ¦ Supabase Storage
Repositorio: | GitHub: Wiilder147/Plurall
Estado general: | Backend ~40% completo — Faltan: rol Supervisor, rol Asesor, mora automática, PSE, auditoría
Roles pendientes: | SUPERVISOR (aprobar/desembolsar/reportes) ¦ ASESOR (ver cartera/clientes/cobros)
Entrega estimada: | 🔴 Proyecto NO listo para producción — ~60% del backend por implementar
LEYENDA: | ✅ Completado | [10 empty] | ⏩ Pendiente | [10 empty] | ✅ Completado | [10 empty] | ⏩ Pendiente | [10 empty] | ✅ Completado | [10 empty] | ⏩ Pendiente | [10 empty] | ✅ Completado | [10 empty] | ⏩ Pendiente | [10 empty] | ✅ Completado | [10 empty] | ⏩ Pendiente
MES | ACTIVIDAD / ENTREGABLE | Mar 2025 | [9 empty] | Apr 2025 | [29 empty] | May 2025 | [30 empty] | Jun 2025 | [29 empty] | Jul 2025
|  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
FASE | ACTIVIDAD / ENTREGABLE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CODIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL PROYECTO | MÓDULO CLIENTES Y AUTENTICACIÓN — Camila Avila
✅ Diseño BD: cliente, perfil_usuario, rol, triggers SQL | bar: Mar 2025 S 22 to Mar 2025 M 26
✅ Landing page pública / y middleware de sesión | bar: Mar 2025 M 25 to Mar 2025 S 29
✅ Página Login con glassmorphism (/login) | bar: Mar 2025 J 27 to Apr 2025 M 1
✅ Página Registro con validación Habeas Data (/registro) | bar: Mar 2025 D 30 to Apr 2025 J 3
✅ Recuperar contraseña y callback Supabase Auth | bar: Apr 2025 M 1 to Apr 2025 D 6
✅ Directorio de clientes admin — búsqueda básica (/admin/clientes) | bar: Apr 2025 V 4 to Apr 2025 J 10
✅ Vista Perfil del cliente (solo lectura) (/dashboard/perfil) | bar: Apr 2025 L 7 to Apr 2025 S 12
🔄 Formulario EDICIÓN perfil cliente (PUT /api/clientes/[id]) | bar: Apr 2025 L 21 to May 2025 S 3
🔄 Detalle individual cliente admin (/admin/clientes/[id]) | bar: Apr 2025 S 26 to May 2025 J 8
⏳ Módulo Supervisor — Ficha 360° del cliente (/supervisor/clientes) | bar: May 2025 V 9 to May 2025 S 24
⏳ Módulo Asesor — Vista estado actual del cliente (/asesor/clientes) | bar: May 2025 S 17 to May 2025 S 31
⏳ Verificación KYC: visor de documentos + aprobar/rechazar cédula | bar: May 2025 M 21 to Jun 2025 S 7
⏳ Seguridad: rate limiting, CAPTCHA, 2FA supervisores, IP log | bar: May 2025 S 31 to Jun 2025 S 14
⏳ Exportar directorio de clientes a CSV/Excel | bar: Jun 2025 D 8 to Jun 2025 M 18
MÓDULO FORMULARIOS, SCORING Y PANEL ADMIN — Juan Cetina
✅ Diseño BD: pregunta, score, modelo_score, evaluacion_regla | bar: Mar 2025 S 22 to Mar 2025 M 26
✅ Stepper 3 pasos + sliders monto/plazo (useMemo tiempo real) | bar: Mar 2025 J 27 to Apr 2025 J 3
✅ Upload documentos KYC a Supabase Storage | bar: Apr 2025 M 1 to Apr 2025 L 7
✅ Motor scoring Experian MOCK (consultarExperian) | bar: Apr 2025 J 3 to Apr 2025 M 9
✅ Dashboard admin KPIs paralelos (/admin) | bar: Apr 2025 D 6 to Apr 2025 V 11
✅ Gestión solicitudes con tabs de filtro (/admin/solicitudes) | bar: Apr 2025 M 8 to Apr 2025 L 14
✅ Reportes financieros con gráfica barras CSS (/admin/reportes) | bar: Apr 2025 V 11 to Apr 2025 J 17
🔄 Formulario aprobación con condiciones (/admin/solicitudes/[id]) | bar: Apr 2025 S 19 to May 2025 J 1
🔄 Resumen de condiciones en Step 3 del formulario solicitud | bar: Apr 2025 L 21 to May 2025 S 3
⏳ Supervisor — Cola solicitudes pre-aprobadas (/supervisor/solicitudes) | bar: May 2025 V 9 to May 2025 J 22
⏳ Supervisor — Visor KYC + gauge de score (/supervisor/solicitudes/[id]) | bar: May 2025 V 16 to May 2025 S 31
⏳ Supervisor — Reportería avanzada con gráficas reales | bar: May 2025 S 24 to Jun 2025 L 9
⏳ Exportar reportes a CSV/Excel (/api/reportes/export) | bar: May 2025 S 31 to Jun 2025 S 14
⏳ Scoring real: conectar API Experian/TransUnion | bar: Jun 2025 M 10 to Jun 2025 M 25
MÓDULO RECHAZOS, DECISIONES Y DOCUMENTOS — Juan Maurello
✅ Diseño BD: motivo_rechazo, decision_solicitud | bar: Mar 2025 S 22 to Mar 2025 M 26
✅ API PATCH aprobar/rechazar + verificación de rol | bar: Apr 2025 M 1 to Apr 2025 M 9
✅ Registro en decision_solicitud + inmutabilidad HTTP 409 | bar: Apr 2025 D 6 to Apr 2025 D 13
✅ Rechazo automático por Experian en API solicitar | bar: Apr 2025 J 3 to Apr 2025 V 11
✅ Centro de documentos del cliente (/dashboard/documentos) | bar: Apr 2025 M 9 to Apr 2025 M 15
✅ APIs documentos: contrato, plan-pagos, estado-cuenta, paz-y-salvo | bar: Apr 2025 V 11 to Apr 2025 S 19
🔄 Formulario de rechazo con dropdown de motivos reales | bar: Apr 2025 M 23 to May 2025 L 5
🔄 Mejora HTML documentos: membrete, logo y cláusulas formales | bar: Apr 2025 S 26 to May 2025 V 9
⏳ Supervisor — Bandeja decisiones con historial del cliente | bar: May 2025 D 11 to May 2025 D 25
⏳ Notificación email al cliente al aprobar/rechazar (Resend) | bar: May 2025 V 16 to May 2025 J 29
⏳ Generación PDF real (Puppeteer / jsPDF) | bar: May 2025 L 26 to Jun 2025 M 10
⏳ Firma electrónica digital en contratos | bar: Jun 2025 M 4 to Jun 2025 M 18
⏳ API certificado-deuda vigente y catálogo motivos rechazo admin | bar: Jun 2025 M 10 to Jun 2025 D 22
MÓDULO CRÉDITOS, PLAN DE PAGOS Y CALCULADORA — Jeferson Lugo
✅ Diseño BD: credito, plan_pago, cuota (relaciones y estados) | bar: Mar 2025 S 22 to Mar 2025 J 27
✅ lib/calculadora.js — amortización francesa + formatCOP | bar: Mar 2025 M 25 to Mar 2025 D 30
✅ Vista Mis Créditos (activo + historial) (/dashboard/creditos) | bar: Apr 2025 M 1 to Apr 2025 M 8
✅ API desembolso: crédito + plan_pago + N cuotas bulk | bar: Apr 2025 V 4 to Apr 2025 V 11
✅ Plan amortización completo con estados (/dashboard/cuotas) | bar: Apr 2025 L 7 to Apr 2025 D 13
✅ Dashboard inicio 4 KPIs + próxima cuota (/dashboard/inicio) | bar: Apr 2025 M 9 to Apr 2025 M 15
✅ Pantalla pago de cuota individual (/dashboard/cuotas/[id]/pagar) | bar: Apr 2025 V 11 to Apr 2025 J 17
🔄 Detalle de crédito individual (/dashboard/creditos/[id]) — vacío | bar: Apr 2025 S 19 to Apr 2025 M 29
🔄 Detección manual de mora (no automática) — requiere cron job | bar: Apr 2025 L 21 to May 2025 S 3
⏳ Cron job detectar-mora (Vercel Cron / pg_cron) — CRÍTICO | bar: May 2025 L 5 to May 2025 L 19
⏳ Triggers BD: cuota VENCIDA → credito EN_MORA automáticamente | bar: May 2025 V 9 to May 2025 V 23
⏳ Módulo Pago Anticipado / Cancelación total del crédito | bar: May 2025 S 17 to May 2025 S 31
⏳ Módulo Reestructuración / Refinanciación (Supervisor) | bar: May 2025 D 25 to Jun 2025 L 9
⏳ Vista Asesor — Cartera + pago en efectivo (/asesor/cartera) | bar: May 2025 S 31 to Jun 2025 D 15
⏳ calcularMoraAcumulada(), simularPagoAnticipado(), calcularRestructuracion() | bar: Jun 2025 J 5 to Jun 2025 V 20
MÓDULO PAGOS, AUDITORÍA Y NOTIFICACIONES — Wilder Feo
✅ Diseño BD: pago, historial_estado, log_auditoria, config_sistema | bar: Mar 2025 S 22 to Mar 2025 J 27
✅ API iniciar pago HMAC SHA-256 + integración Wompi widget | bar: Apr 2025 S 5 to Apr 2025 D 13
✅ Webhook Wompi: checksum + idempotencia + actualizar cuota/saldo | bar: Apr 2025 M 9 to Apr 2025 J 17
✅ Registro pagos fallidos para auditoría | bar: Apr 2025 D 13 to Apr 2025 S 19
✅ API lockout + notificaciones (estructura base) | bar: Apr 2025 V 11 to Apr 2025 S 19
🔄 Integración Redis Upstash para lockout real de cuentas | bar: Apr 2025 L 21 to May 2025 L 5
🔄 Template emails completo + Resend en producción | bar: Apr 2025 M 23 to May 2025 M 7
🔄 Poblar historial_estado desde webhook y APIs de decisión | bar: Apr 2025 S 26 to May 2025 D 11
⏳ PSE — Pago bancario via Wompi (POST /api/pagos/iniciar-pse) | bar: May 2025 D 11 to May 2025 D 25
⏳ Cron mora: Vercel Cron 8am diario — email recordatorio mora | bar: May 2025 V 16 to May 2025 J 29
⏳ Vista auditoría admin (/admin/auditoria) — log paginado | bar: May 2025 M 21 to Jun 2025 M 4
⏳ Panel configuración sistema (/admin/configuracion) | bar: May 2025 L 26 to Jun 2025 L 9
⏳ Vista Asesor — Gestión cobranza (/asesor/cobranza) | bar: May 2025 J 29 to Jun 2025 J 12
⏳ API reversar pago + pago manual efectivo asesor | bar: Jun 2025 M 4 to Jun 2025 M 18
⏳ Notificación masiva clientes en mora + recordatorio cuota | bar: Jun 2025 D 8 to Jun 2025 M 25